Форма промежуточного отчёта

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, реализующих инновационные проекты и программы, признанных региональными инновационными площадками

Наименование организации (в соответствии с уставом): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крутоярская средняя общеобразовательная школа»

Тема инновационного проекта (программы): «ПреОбразование молодого педагога»

Реквизиты документа о признании организации региональной инновационной площадкой: Приказ № 78-11-05 от 02.03.2020

Промежуточные результаты хода реализации проекта (программы)

Отчётный период (2.03. 2020 – 01.10.2020)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Задачи отчётного периода | Планируемые промежуточные инновационные продукты и результаты | Фактически полученные инновационные продукты и результаты | Причины расхождения |
| 1 | Отчётный период совпадает с Основным этапом реализации проекта (ноябрь 2019г – январь 2021г). Основная задача периода: Реализация система наставничества и тьютерства в МБОУ «Крутоярская СОШ» (детализирована в подзадачах) | | | |
| 1.1 | *-Реализация модуля «От Образования к Пре Образованию»* | - Работа «Школы молодого педагога»  - Разработать индивидуальный план самообразования молодого педагога (со стажем работы до 3-х лет) | - Осуществляется совместная работа наставников и молодых педагогов в рамках «Школы молодого педагога»  - Разработан и реализуется индивидуальный план самообразования молодого педагога (со стажем работы до 3-х лет) | Нет |
| - Скорректировать экспертный лист урока с учётом, выбранной молодым педагогом инновационной педагогической технологии | - Экспертный лист урока скорректирован с учётом, выбранной молодым педагогом инновационной педагогической технологии (ТРКМ) | Нет |
| 1.2 | *-Реализация модуля «От Преобразования к качественному Образованию»* | - Проведение круглого стола «Учитель глазами наставника» | - Проведён муниципальный практикум «ПреОбразование молодого педагога» с участием молодых педагогов и наставников школ района | Мероприятие скорректировано исходя из запросов Управления образования муниципалитета |
|  | - Разработка инновационных методических продуктов молодыми педагогами | - Учителем обществознания разработана программа по повышению финансовой грамотности на всех уровнях образования (для всех педагогов и обучающихся школы) |  |
| - Учителем математики (молодым специалистом) разработан факультатив для 8 класса, направленный на формирование функциональной грамотности через уроки математики. |  |
| - Учителем русского языка и литературы разработана серия уроков с использованием технологии ТРКМ по русскому языку в 6, 8 классах |  |
| - Учителем физической культуры разработана программа по здоровьесбережению и общефизической подготовке для обучающихся на всех уровнях образования; разработана программа внеурочной деятельности «Подвижные игры» в 6 классе |  |
| - Учитель начальных классов, психолог и социальный педагог приняли участие в разработке школьной модели инклюзивного образования. |  |
|  |  | - Обеспечить качественное формирование функциональной грамотности (математической, финансовой, читательской…). | - Запущен процесс формирования функциональной грамотности молодыми специалистами в 6, 8 класса, а также в 5 классе (обучающиеся с интеллектуальными нарушениями) | -Данный результат планируется получить к концу основного периода |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)